## Лист1
ПЛАНЫ ТЕКУЩЕГО И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА В 2014 году
Адрес дома (улица) | № дома | Наименование ремонтных работ | Стоимость ремонта, руб | Сроки выполнения | Подрядная организация, предположительно | Выполнение
Нарымская | 7
Нарымская | 9
Нарымская | 11
Сибирская | 13 | Ремонт кровли (частичный) | 553567.3 | с 03.07.2014 | ООО "Высота" | выполнено
|  | Ремонт ливневой канализации 1-го подъезда | 25042.31 | с 17.09.2014 | ООО "ЭЛИТСТРОЙ" | выполнено
|  | Ремонт ливневой канализации 3-го подъезда | 25042.31 | с 27.10.2014 | ООО "ЭЛИТСТРОЙ" | в работе
Сибирская | 17 | Ремонт первых этажей подъездов | 164668.17 | с 19.05.2014 | ООО "РегионСтрой" | выполнено
|  | Устройство дверей | 82489.75 | с 19.06.2014 | ООО Алсити-С" | выполнено
Сибирская | 26 | Ремонт кровли входа в подъезд № 1 | 66940.45 | 2014-07-25 | ООО "СЕВЕР" | выполнено
|  | Замена деревянных окон эт. 1, 2, 3,4 на ПВХ | 125059 | с 14.10.14 | ООО "Сибирский комфорт" | в работе
|  | Замена тамбурных дверей на металл | 54439 | с 23.09.2014 | ООО "САНТАЛ" | выполнено
Сибирская | 28
Сибирская | 31
Сибирская | 31а | Замена деревянных окон в подъездах на окна ПВХ п. 6, 7 | 63985.44 | с 09.01.2014 | ООО "Сибирский комфорт" | выполнено
|  | Установка тамбурной двери на металл | 19692.2 | с 07 10 2014 | ООО "САНТАЛ" | в работе
Сибирская | 33
Сибирская | 41 | Ремонт пола в мусорокамере и в тамбуре п. № 2 | 46036.05 | с 17.02.2014 | ООО "Гудвин" | выполнено
|  | Замена деревянных окон на окна ПВХ | 301400 | с 19.06.2014 | ООО "Сибирский комфорт" | выполнено
|  | Установкаметаллической двери в колясочную 4 го подъезда | 9640.4 | с 24.09.2014 | ООО САНТАЛ" | выполнено
Сибирская | 49
Сибирская | 51 | Ремонт кровли у машинных помещений | 106115.54 | с 22.09.2014 | ООО ЭУ "Привокзальный" | выполнено
Челюскинцев | 4
Челюскинцев | 6 | Замена стоячных сборок на отоплении, ХГВ | 205703.45 |  | ООО "СЕВЕР" | в работе
Челюскинцев | 14*1 | Замена стоячных сборок отопления и ХГВ в подвале и на чердаке | 170458.55 | с 16.06.2014 | ООО "СЕВЕР" | выполнено
|  | Замена трубы отопления на чердаке | 48028.59 | с 22.09.2014 | ООО ЭУ "Привокзальный" | выполнено
Челюскинцев | 18*1 | Замена труб отопления | 105265.2 | с 07.08.2014 | ООО "ЭЛИТСТРОЙ" | выполнено
|  | Смена приборов отопления на лестничных клетках | 13839.27 | с 05 09 2014 | ООО "Привокзальный" | выполнено
Челюскинцев | 22 | Ремонт кровли кв 29, ремонт фасада у входов в подъезды | 30576.53 | с 03.07.2014 | ООО "Высота" | выполнено
Челюскинцев | 24 | НЕ ОБСЛУЖИВАЕМ
Челюскинцев | 26
Челюскинцев | 30 | Ремонт освещения наружного и внутреннего (по этажам) | 221469.82 | с 05.06.2014 | ООО "ВиАл-ТЕПЛОКОМФОРТ" | выполнено
|  | Устройство ограждения газонов 129,2 метра | 162603.05 | с 29.05.2014 | ООО "СтройРегион" | выполнено
|  | Ремонт козырьков над кв 180, 213 | 13008.55 | с 28.08.2014 | ООО "Высота" | выполнено
Челюскинцев | 30*1 | Ремонт помещений 1-го этажа | 81481.95 | с 23.06.2014 | ООО "СЕВЕР" | выполнено
Челюскинцев | 36
Челюскинцев | 40 | Замена деревянных окон на ПВХ | 236500 | с 07.10.2014 | ООО "Сибирский комфорт" | в работе
Челюскинцев | 44 | Выполнение проектных работ по ремонту мест общего пользования п. 8 | 59000 | с 18.02.2014 | ООО "Сарф" | выполнено в октябре 2014 г.
|  | Замена запорной арматуры на ХГВ, отоплении, п. 1, 7 | 476216,73+149568,54 | с 09 07 2014 | ООО "ЭЛИТСТРОЙ" | выполнено
Вокзальная маг | 8*2 | Ремонт кровли | 352395.31 | с 02 10 2014 | ООО "Стройка" | в работе
Ивачева | 1
Ивачева | 7
Ивачева | 9
Ивачева | 16
Комсомольский пр. | 7
Ленина | 9 | Диагностика неисправности системы горячего водоснабжения | 6600 | с 17.02.2014 | ООО "ВиАл-ТЕПЛОКОМФОРТ" | выполнено
Ленина | 25
Ленина | 27
Ленина | 29 | Ремонт козырьков над лоджиями кв 68,32, над подъездами | 72481.04 | с 07.05.2014 | ООО "СЕВЕР" | выполнено
Ленина | 32 | Капитальный ремонт системы отпления в чердаке | 1060927.64 | с 19.05.2014 | ООО СК "Полярис" | выполнено
|  | Ремонт отмостки | 182755.8 | с 24.09.2014 | ООО "Стройинвест" | выполнено
Ленина | 50 | Установка детского городка | 200000 | с 24.04.2014 | ООО "Юмагс-Новосибирск" | выполнено
Ленина | 53 | Техническое обследование подвала | 174853 | с 23.05.2014 | ООО "ТЕЗИС"
Ленина | 55 | Ремонт кровли над кв 10, 47, 48, 103 | 272403.47 | с 26.08.2014 | ООО "Высота" | выполнено
Ленина | 59 | Ремонт лестничных клеток 2-го подъезда | 136229.84 | с 19.05.2014 | ООО "СтройРегион" | выполнено
|  | Ремонт лестничных клеток п. 1 | 121993.48 | 2014-07-21 | ООО "Комфорт НСК" | выполнено
|  | Ремонт лестничных клеток п 5, 6 | 240422.82 | 2014-09-17 | ООО "Комфорт НСК" | в работе
Шамшурина | 25
Шамшурина | 27
Шамшурина | 29
Вокзальная маг | 8
Вокзальная маг | 8*1
Вокзальная маг | 6
Вокзальная маг | 6*2
Шамшурина | 10 | Капитальный ремонт кровли п. 2, 3 | 2613667.55 | с с 22.06.2014 | ООО СК "Полярис" | выполнено
Шамшурина | 12
Салтыкова-Щедрина | 1
Салтыкова-Щедрина | 9
Вокзальная маг | 4*2
Салтыкова-Щедрина | 11
Вокзальная маг | 4*1
Урицкого | 4
Урицкого | 34
Урицкого | 12 | НЕ ОБСЛУЖИВАЕМ
Шамшурина | 20 | Замена деревянных окон в подъездах на окна ПВХ | 170229.82 | с 09.01.2014 | ООО "Сибирский комфорт" | выполнено
|  | Ремонт кровли над 4 подъездом | 13725.05 | с 26.08.2014 | ООО Высота" | выполнено